## Arkusz1
Tabela analizy ryzyka
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Niewykonanie projektu na czas | 12 | 3 | 36 | Reguralne kontrolowanie harmonogramu | 12 | 1 | 12
1.2 | Znalezione błędy nie zostaną usunięte na czas | 10 | 2 | 20 | Rozpoczęcie usuwania błędów najszybciej jak to możliwe | 10 | 1 | 10
2 | Ryzyko funkcjonalne
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 7 | 1 | 7
2.2 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | 4 | 2 | 8